## Sheet1
项目名称 |  | VR课设-室内家居漫游 |  | 项目经理 | 施怡 | 监理 | 来栋梁 |  | 客户名称 | [5 empty] | 月 | 3月 | [15 empty] | 4月
序号 | 阶段 | 工作分类 | 功能ID | 责任人 | 计划 |  |  | 实际 |  |  | 完成 进度 | 提前 时间 | 滞后 时间 | 剩余 时间 | 周 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
[5 empty] | 开始时间 | 结束时间 | 工数 | 开始时间 | 结束时间 | 工数 |  |  |  |  | 日 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| 开发 | 建模贴图 | 沙发 | 宋祥宇 | 2020-03-13 | 2020-03-20
| 开发 | 建模贴图 | 桌子 | 宋祥宇 | 2020-03-26 | 2020-03-28 | bar: 3月 二
| 开发 | 建模贴图 | 灯 | 宋祥宇 | 2020-03-29 | 2020-04-01
| 开发 | 建模贴图 | 洗澡隔间 | 宋祥宇 | 2020-03-20 | 2020-03-26 | bar: 3月 五
| 开发 | 建模贴图 | 牙刷牙杯 | 宋祥宇 | 2020-04-01 | 2020-04-04 | bar: 3月 五
| 开发 | 建模贴图 | 水杯 | 赖舒宁 | 2020-03-13 | 2020-03-20 | bar: 3月 二
| 开发 | 建模贴图 | 底柜 | 赖舒宁 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | bar: 3月 三
| 开发 | 建模贴图 | 灶台 | 赖舒宁 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | bar: 3月 四
| 开发 | 建模贴图 | 微波炉 | 赖舒宁 | 2020-03-27 | 2020-04-03
| 开发 | 建模贴图 | 洗手池_厨房 | 赖舒宁 | 2020-03-27 | 2020-04-03
| 开发 | 建模贴图 | 门 | 赖舒宁 | 2020-04-03 | 2020-04-10 | bar: 3月 二 to 3月 三
| 开发 | 建模贴图 | 瓷砖 | 赖舒宁 | 2020-03-13 | 2020-03-20 | bar: 3月 五
| 开发 | 建模贴图 | 顶灯+开关 | 赖舒宁 | 2020-04-10 | 2020-04-17 | bar: 3月 二
| 开发 | 建模贴图 | 窗户+窗帘 | 赖舒宁 | 2020-04-17 | 2020-04-14 | bar: 3月 二
| 开发 | 建模贴图 | 床 | 孟晓晗 | 2020-03-13 | 2020-03-16 | bar: 3月 二
| 开发 | 建模贴图 | 床头柜 | 孟晓晗 | 2020-03-17 | 2020-03-20 | bar: 3月 三
| 开发 | 建模贴图 | 桌子 | 孟晓晗 | 2020-03-21 | 2020-03-24 | bar: 3月 三
| 开发 | 建模贴图 | 衣柜 | 孟晓晗 | 2020-03-25 | 2020-03-28 | bar: 3月 二 to 3月 三
| 开发 | 建模贴图 | 电视 | 孟晓晗 | 2020-03-29 | 2020-04-01 | bar: 3月 二 to 3月 三
| 开发 | 建模贴图 | 灯 | 孟晓晗 | 2020-04-02 | 2020-04-05 | bar: 3月 二; 3月 五
| 开发 | 建模贴图 | 洗手池_卫浴 | 孟晓晗 | 2020-04-06 | 2020-04-09 | bar: 3月 五; 3月 一
| 开发 | 建模贴图 | 马桶 | 孟晓晗 | 2020-04-10 | 2020-04-13 | bar: 3月 四
注：红色边框处进度为后期更改进度安排